WG0006 – 基于大数据的城域网智慧网络运维平台

（2018年4月16日 – 2018年12月31日）

项目经理：

项目成员：

项目督导：

项目首席：

项目级别：

一、项目概况

（一）项目背景

网络负责珠海移动全业务（手机语音、手机上网、语音专线、数据专线、WLAN、物联网、家宽、IPTV）的业务质量和全业务的核心网设备维护和管理（核心网、城域网、IP承载网、CDN网、IMS网），涉及的本地设备包括：21个BSC，10个MGW，14个RNC，22个CE（包含6个CS CE、14个PS CE、2个汇聚CE），2个AR，21个SW，21个BNG，5个BARS，4个SR，4个CR,随着网络规模的扩展，设备数量会更多。分析目前网络运维管理工作，发现存流程不足、人员疏忽、人员无法复用、无可视化手段呈现网络整体情况和依靠人工无法盘活网络数据等问题。

（二）项目内容

加综述

1、网络运维模式的突破：实现网络运维一体化，即所有人通过一个入口获取需要的数据，通过一个平台完成需要完成的任务。

2、网络服务模式的突破：实现先于客户发现问题，先于投诉解决问题，提高精准服务能力，以提高用户感知。

3、网络数据应用的突破：实现网络大数据对网络规划、基站选址、资源投放支撑。

（三）项目目标

| 子项目名称 | 2018年基本目标 | 2018年挑战目标 | 各目标权重分配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绝对值 | 绝对值 |  |
| 1、网络运维模式的突破 | 1、实现4类网维护工作自动化； 2、实现3个场景的全景呈现； 3、实现1个智能机房管理； 4、实现3类故障智能辅助定位； | 在完成基本目标基础上，申请1项集团专利 | 50% |
| 2、网络服务模式的突破 | 1、实现3类投诉预警； 2、实现2类投诉自动分析； | 在完成基本目标基础上，发表国家级刊物论文2篇 | 30% |
| 3、网络数据应用的突破 | 1、建立1套支撑3G退网支撑手段； 2、建立1套VoLTE用户发展支撑手段； | 在完成基本目标基础上，发表国家级刊物论文2篇，申请1项集团专利 | 20% |

二、项目计划（细化分解，到具体的比如报表，怎样确定模板，标准，各工作之间的联系）

| 子项目名称 | 项目内容 | 交付成果 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络运维 运维的突破 | 城域网自动化需求（包括数据的收集方式与应用场景） | 需求说明书 |  |  |
|  | 需求梳理及应用设计 | 应用设计报告 |  |  |
|  | 网络运维自动化能力实现 | 系统平台交付 |  |  |
|  | 网络运维自动化能力测试 | 系统试运行报告 |  |  |
|  | 城域网可视化化需求（包括数据的收集方式与应用场景） | 需求说明书 |  |  |
|  | 家宽和集团语音专业感知体系建设 | 感知体系全景图 |  |  |
|  | 需求梳理及应用设计 | 应用设计报告 |  |  |
|  | 系网络全景呈现能力实现 | 系统平台交付 |  |  |
|  | 网络全景呈现能力测试 | 系统试运行报告 |  |  |
|  | 梳理3类可提前预测的投诉事件 |  |  |  |
|  | 对投诉事件进行建模 |  |  |  |
|  | 网络投诉预测实现 |  |  |  |
|  | 网络投诉预测能力测试 |  |  |  |
| 网络服务模式突破 |  |  |  |  |
| 网络数据应用的突破 | 梳理3类可提前预测的投诉事件 |  |  |  |
|  | 对投诉事件进行建模 |  |  |  |
|  | 实现 |  |  |  |

三、目前进展

| 子项目名称 | 工作内容 | 整体进度% |
| --- | --- | --- |
| 网络运维 自动化能力 | - 收集城域网自动化需求，包括局数据自动核对、自动备份、端口流量自动核查和自动报表，初步完成局数据核对和端口流量自动核查需求描述编写； - 测试MIB信息读取。 | 5% |

四、存在问题

| 遗留问题列表 | 问题出现时间/持续时长 | 目前进度 | 跟进人 | 问题解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体规划未明，无法全面开展需求调研 | 2018年4月8日，持续1周 | 进行项目整体规划设计 | 张燕 | 2018年4月17日 |
| MIB信息解析，（1）阿朗厂家对MIB信息支撑不足，（2）华为设备通过SNMP方式获取MIB信息失败； | 2018年4月10日，新出现 | （1）解析阿朗设备MIB，找到指标对应的OID （2）分析华为设备SNMP请求没有回应原因 | 林庆忠 | 2018年4月20日 |

五、下阶段重点

1、梳理局数据自动核对、设备及日志自动备份、端口流量自动核查和自动报表，所需要的数据源，预计完成时间4月30日。

2、梳理城域网局数据标准，预计完成时间4月30日。